## Sheet1
Project 명 | 빅데이터를 활용한 커낵티드가 통합관제 IoT시스템 개발 |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2019-10-31 | [17 empty] | 계획 | 진행 | 완료
테스트는 우리가 원하는 단위로 하여도 된다.(web, device 등등)
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일
[8 empty] | 2019-09-21 | 2019-09-28 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31
프로젝트 관리 | RFP 작성 | 100% | 문제정의서 | 1 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 전체 | bar: 2019-09-21 to 2019-09-28
| 제안서 작성 | 100% | 타당성검증 | 1 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 전체 | bar: 2019-09-28 to 2019-09-30
| 문제 분석 | 100% |  | 7 | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 전체 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-08
| 설계 | 100% | 시스템 아키텍쳐 | 2 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 전체 | bar: 2019-10-07 to 2019-10-08
| 구현 | 100% | 통합관제시스템 | 23 | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 전체 | bar: 2019-10-08 to 2019-10-30
| Connected Car Test | 100% |  | 1 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 전체 | bar: 2019-10-25
| Server Test | 100% |  | 1 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 전체 | bar: 2019-10-29
| Client Test | 100% |  | 1 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 전체 | bar: 2019-10-29
| Final Test | 100% |  | 1 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 전체 | bar: 2019-10-30
| 발표 | 100% | PPT | 1 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 임 지 훈 | bar: 2019-10-31
프로젝트 수행 | 문제 정의
| 주제 선정 | 100% |  | 8 | 2019-09-21 | 2019-09-28 | 전체 | bar: 2019-09-21 to 2019-09-28
| 문제 정의서 작성 | 100% |  | 8 | 2019-09-21 | 2019-09-28 | 전체 | bar: 2019-09-21 to 2019-09-28
| 문제 정의 개요 작성 | 100% |  | 1 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 전체 | bar: 2019-09-21
| 기능별 시나리오 작성 | 100% |  | 1 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 전체 | bar: 2019-09-28
| System 구성도 작성 | 100% |  | 3 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | 전체 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-02
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 | 100% |  | 6 | 2019-10-02 | 2019-10-07 | 전체 | bar: 2019-10-04 to 2019-10-07
| 필요/시연용 대체 장비 목록 및 용도 작성 | 100% |  | 5 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 전체 | bar: 2019-10-04 to 2019-10-08
문제분석
| 프로젝트 명 명명 | 100% |  | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 전체 | bar: 2019-09-30
| 시스템 구성 및 업무 분담 (ERD) | 100% |  | 8 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 전체 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-10
| 장비 목록 산출 및 주문 요청 | 100% |  | 4 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 전체 | bar: 2019-10-04 to 2019-10-07
| 데이터 통신 프로토콜 규정 | 100% |  | 7 | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 전체 | bar: 2019-10-08 to 2019-10-14
구현
| Web Application Server Part |  | WAS / DB
| Spring Framework 환경 구축 | 100% |  | 7 | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 임지훈 | bar: 2019-10-08 to 2019-10-10
| Linux 환경 구축 | 100% |  | 11 | 2019-10-08 | 2019-10-18 | 김정대 | bar: 2019-10-08 to 2019-10-18
| Hadoop 환경 구축 | 100% |  | 11 | 2019-10-08 | 2019-10-18 | 김정대 | bar: 2019-10-08 to 2019-10-18
| Hive 환경 구축 | 100% |  | 11 | 2019-10-08 | 2019-10-18 | 김정대 | bar: 2019-10-08 to 2019-10-18
| Oracle 환경 구축 | 100% |  | 1 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 김재영 | bar: 2019-10-08
| MariaDB 환경 구축 | 100% |  | 11 | 2019-10-08 | 2019-10-18 | 김정대 | bar: 2019-10-08 to 2019-10-18
| 데이터 네트워크 구축 및 활성화 | 100% |  | 16 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 임지훈 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-25
| 데이터 로그기록 환경 구축 | 100% |  | 1 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 임지훈 | bar: 2019-10-28
| 차량 제어 | 100% |  | 1 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 임지훈 | bar: 2019-10-29
| WAS - Client- DB Network Test | 100% |  | 1 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 임지훈 | bar: 2019-10-14
| Web |  | WAS | 1 | bar: 2019-10-14
| Bootstrap 및 페이지 이동 | 100% |  | 2 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 임지훈 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-15
| 사용자 정보 Register, Login | 100% |  | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 임지훈 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-15
| 자동차 정보 Register, Listup, Sharing | 100% |  | 1 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 김재영, 김지연 | bar: 2019-10-14; 2019-10-22
| Admin 기능 | 100% |  | 6 | 2019-10-24 | 2019-10-29 | 김정대 | bar: 2019-10-14; 2019-10-24 to 2019-10-29
| Tablet |  | PAD
| UI | 100% |  | 4 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 김지연 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-16
| 서버 - IoT 데이터 통신 | 100% |  | 7 | 2019-10-15 | 2019-10-21 | 김도형 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-21
| WAS-Tablet- IoT Connection Test | 100% |  | 1 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 임지훈, 김도형 | bar: 2019-10-21
| 지도 | 100% |  | 1 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 김도형 | bar: 2019-10-22
| TTS | 100% |  | 2 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 김도형 | bar: 2019-10-29 to 2019-10-30
| Mobile App |  | Mobile Application
| 푸쉬 알람 | 100% |  | 4 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 김도형 | bar: 2019-10-25 to 2019-10-28
| 웹 뷰 | 100% |  | 3 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 김재영 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-24
| Connected Car Part |  | Connected Car Model
| CAN Protocol 정립 | 100% |  | 1 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 김지연 | bar: 2019-10-14
| ECU 구축 | 100% |  | 11 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 김재영 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-24
| IoT Unit 구축 | 100% |  | 11 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 김지연 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-24
| ECU - IoT Connection Test | 100% |  | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 김재영 | bar: 2019-10-15
| IoT - Tablet Connection Test | 100% |  | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 김지연 | bar: 2019-10-15
| TEST CASE 준비 | 100% |  | 3 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 김지연 | bar: 2019-10-14
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요